## PERT-temps
[11 empty] | R | Raphaël
[11 empty] | H | Hugo
[11 empty] | L | Lucas
[11 empty] | N | Nicolas
[11 empty] | V | Vincent
Pert - Temps | [9 empty] | Pert Charge
|  |  |  | Dates au plus tot |  | Dates au plus tard
Tâche | Intituler | Tache anterieure | Durée (1 heures) | Début | Fin | Début | Fin | Marges |  | Tâche | Temps | Ressources | intensité (%)
T11 | Rédiger le contexte |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | T11 | 1 | R - H - L - N - V | 25
T12 | Rédiger les personas | T11 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | 8 |  | T12 | 1 | H - L | 25
T13 | Rédiger les users stories | T11 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 7 |  | T13 | 2 | H - L | 25
T14 | Dessiner les maquettes | T11 | 6 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 |  | T14 | 6 | R - N | 50
T15 | Réaliser le story-board | T12 / T13 / T14 | 3 | 7 | 10 | 10 | 13 | 3 |  | T15 | 3 | N | 75
T21 | Réaliser le WBS | T11 | 1 | 1 | 2 | 104 | 105 | 103 |  | T21 | 1 | R - H - L - N - V | 75
T22 | Réaliser le PERT-temps | T21 | 1 | 2 | 3 | 105 | 106 | 103 |  | T22 | 1 | V - L - H | 75
T23 | Calculer le chemin critique | T22 | 1 | 3 | 4 | 108 | 109 | 105 |  | T23 | 1 | V - H | 25
T24 | Réaliser le PERT-Charges | T21 | 2 | 2 | 4 | 107 | 109 | 105 |  | T24 | 2 | V - L | 75
T25 | Réaliser le GANT prévisionnels | T23 / T24 | 4 | 4 | 8 | 109 | 113 | 105 |  | T25 | 4 | V - L - H | 75
T31 | Réaliser le diagramme de cas d'utilisation | T14 | 2 | 7 | 9 | 7 | 9 | 0 |  | T31 | 2 | N - R - V - H - L | 100
T32 | Réaliser le diagramme de classe | T31 | 4 | 9 | 13 | 9 | 13 | 0 |  | T32 | 4 | N - R - H- L | 100
T33 | Réaliser le diagramme de séquence | T31 | 2 | 9 | 11 | 111 | 113 | 102 |  | T33 | 2 | N - R - V - H - L | 100
T41 | Coder la vue | T15 | 20 | 10 | 30 | 33 | 53 | 23 |  | T41 | 20 | R - H - L - N - V | 100
T42 | Amélioration de la qualité visuel | T41 | 10 | 30 | 40 | 53 | 63 | 23 |  | T42 | 10 | R - H - L - N - V | 100
T43 | Coder les classes du modèle | T15 / T32 | 18 | 13 | 31 | 13 | 31 | 0 |  | T43 | 18 | R - H - L - N - V | 100
T44 | Coder les user controls | T43 | 25 | 31 | 56 | 31 | 56 | 0 |  | T44 | 25 | R - H - L - N - V | 100
T45 | Implémenter les méthodes du framework | T44 | 7 | 56 | 63 | 56 | 63 | 0 |  | T45 | 5 | R - H - L - N - V | 100
T46 | Faire la liaison modèle-vue | T45 / T42 | 20 | 63 | 83 | 63 | 83 | 0 |  | T46 | 20 | R - H - L - N - V | 50
T47 | Coder la persistance | T46 | 25 | 83 | 108 | 83 | 108 | 0 |  | T47 | 25 | R- L - H - N - V | 50
T51 | Faire le MCD | T11 | 2 | 1 | 3 | 67 | 69 | 66 |  | T51 | 2 | L - R - V | 50
T52 | Faire le MLD | T51 | 1 | 3 | 4 | 69 | 70 | 66 |  | T52 | 1 | L - R - H - N | 50
T53 | Ecrire le script de la table | T52 | 8 | 4 | 12 | 70 | 78 | 66 |  | T53 | 8 | L - H - V - R | 100
T54 | Optimiser la base de donnée | T53 | 20 | 12 | 32 | 78 | 98 | 66 |  | T54 | 20 | L - H - R | 75
T55 | Ecrire le script d'insertion des données | T54 | 6 | 32 | 38 | 98 | 104 | 66 |  | T55 | 6 | L | 75
T56 | Faire les requêtes de visualisations | T54 | 6 | 32 | 38 | 98 | 104 | 66 |  | T56 | 6 | L - H | 50
T61 | Configurer la VM |  | 2 | 0 | 2 | 97 | 99 | 97 |  | T61 | 2 | H - N - V | 100
T62 | Ecrire le script de configuration de la VM | T61 | 5 | 2 | 7 | 99 | 104 | 97 |  | T62 | 5 | L - N - V | 100
T63 | Ecrire le script d'installation de la BDD | T62 / T56 /T55 | 1 | 38 | 39 | 104 | 105 | 66 |  | T63 | 1 | H - L - N - R - V | 100
T64 | Configurer le postfix | T63 | 3 | 39 | 42 | 105 | 108 | 66 |  | T64 | 3 | H - R | 50
T71 | Coder les tests unitaires | T32 | 15 | 13 | 28 | 98 | 113 | 85 |  | T71 | 15 | R - H - L - N - V | 50
T72 | Coder les tests fonctionnels | T32 | 15 | 13 | 28 | 98 | 113 | 85 |  | T72 | 15 | R - H - L - N - V | 50
T81 | Déployer l'application | T64/T47 | 5 | 108 | 113 | 216 | 113 | 0 | X | T81 | 5 | R - H - L - N - V | 25
Temps total de toutes les tâches : |  |  | 113
Tâche | Intituler | Durée (1 heures)
T11 | Rédiger le contexte | 1
T12 | Rédiger les personas | 1
T13 | Rédiger les users stories | 2
T14 | Dessiner les maquettes | 6
T15 | Réaliser le story-board | 3
T21 | Réaliser le WBS | 1
T22 | Réaliser le PERT-temps | 1
T23 | Calculer le chemin critique | 1
T24 | Réaliser le PERT-Charges | 2
T25 | Réaliser le GANT prévisionnels | 4
T31 | Réaliser le diagramme de cas d'utilisation | 2
T32 | Réaliser le diagramme de classe | 4
T33 | Réaliser le diagramme de séquence | 2
T41 | Coder la vue | 20
T42 | Amélioration de la qualité visuel | 10
T43 | Coder les classes du modèle | 18
T44 | Coder les user controls | 25
T45 | Implémenter les méthodes du framework | 7
T46 | Faire la liaison modèle-vue | 20
T47 | Coder la persistance | 25
T51 | Faire le MCD | 2
T52 | Faire le MLD | 1
T53 | Ecrire le script de la table | 8
T54 | Optimiser la base de donnée | 20
T55 | Ecrire le script d'insertion des données | 6
T56 | Faire les requêtes de visualisations | 6
T61 | Configurer la VM | 2
T62 | Ecrire le script de configuration de la VM | 5
T63 | Ecrire le script d'installation de la BDD | 1
T64 | Configurer le postfix | 3
T71 | Coder les tests unitaires | 15
T72 | Coder les tests fonctionnels | 15
T81 | Déployer l'application | 5

## couts prévisionnels des tâches
Cout d'un développeur | 44.04 | Matériel | Ordinateurs portables | Maintient du serveur (à l'année) | License logiciel microsoft
(€/heure) |  | Prix unitaire | 549.99 | 1020 | 33.5
temps de travail | 120 | quantité | 5 | 1 | 5
(en heures) |  | Total (€) | 2749.95 | 1020 | 167.5
nombre de développeurs | 5
sur le projet
Total (€) | 26424

## PertChargeTous
Raphaël
[14 empty] | T71 | [8 empty] | T71
[14 empty] | T72 | [8 empty] | T72
[10 empty] | T33 |  | T41 | [26 empty] | T63
T54
T64
[8 empty] | T53 |  |  |  |  | T54 | T43 | [17 empty] | T44
T21
[5 empty] | T53 | [35 empty] | T64
100% |  | T51 |  | T52 |  |  |  | T31 |  | T32 |  |  |  | T41 | [16 empty] | T42 | [9 empty] | T44 | [15 empty] | T45
75%
50% |  | T14 | [61 empty] | T46 | [19 empty] | T47
25% | T11 | [107 empty] | T81
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112
Nicolas
[11 empty] | T33 |  |  | T71 | [24 empty] | T63
T33
T72
T61
|  |  |  | T52 | [6 empty] | T32 |  |  | T43 | [17 empty] | T44
[8 empty] | T31 |  | T32
T62
| T61 | T21
100% | [10 empty] | T41 | [19 empty] | T42 | [9 empty] | T44 | [15 empty] | T45
75% | [7 empty] | T15
50% |  | T14 | [61 empty] | T46 | [19 empty] | T47
25% | T11 | [107 empty] | T81
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112
Hugo
[11 empty] | T33 |  |  | T71
T63
T72
[10 empty] | T32 |  |  |  | T43 | [17 empty] | T44
[8 empty] | T25 | [24 empty] | T56 | [6 empty] | T64
T12
|  | T21 | [30 empty] | T44
[5 empty] | T25 |  |  | T53 |  |  |  |  | T54
T64
T61
100% |  |  | T22 |  | T53 |  |  | T31 |  | T33 | T41 | [19 empty] | T42 | [9 empty] | T44 | [15 empty] | T45
75% |  |  |  | T52
50% | [63 empty] | T46 | [19 empty] | T47
25% | T11 | T13 |  | T23 | [104 empty] | T81
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112
Vincent
T31
|  |  | T22 | [10 empty] | T72 | [24 empty] | T63
[5 empty] | T62 |  |  | T31
T71
T51
|  |  |  | T23 |  |  |  |  | T53 |  |  |  |  | T43 | [17 empty] | T44
|  | T21 | T24 |  | T53
T11
100% | T61 |  | T62 | [5 empty] | T33 |  | T41 | [19 empty] | T42 | [9 empty] | T44 | [15 empty] | T45
75% |  |  |  |  | T25
50% | [63 empty] | T46 | [19 empty] | T47
25% | [108 empty] | T81
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112
Lucas
T72
[14 empty] | T71 | [18 empty] | T55
T54
T56
T21
|  |  | T22 |  |  |  | T31 |  | T53 |  |  |  |  | T43 | [17 empty] | T44
T54
T51
| T11 |  | T51 | T52
100% | T61 |  |  |  | T53 |  |  |  | T33 |  | T41 | [19 empty] | T42 | [9 empty] | T44 | [15 empty] | T45
75% |  |  | T24
50% | [63 empty] | T46 | [19 empty] | T47
25% | [108 empty] | T81
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112

## PerChargeOptimisé
Raphaël
T53
[19 empty] | T43 | [18 empty] | T44 | [23 empty] | T54
[5 empty] | T21 | [64 empty] | T54 | [18 empty] | T64
100% |  | T51 |  |  |  |  | T52 | T31 |  | T32 |  |  |  | T53 | [44 empty] | T44 |  |  |  | T45 | [19 empty] | T63 |  | T71 | [14 empty] | T72
75% | [16 empty] | T41 | [26 empty] | T42 | [70 empty] | T33
50% |  | T14 | [67 empty] | T46 | [19 empty] | T47
25% | T11 | [113 empty] | T81
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119
Nicolas
[19 empty] | T43 | [18 empty] | T44
T21
100% |  | T61 |  |  |  |  | T52 | T31 |  | T32 | [48 empty] | T44 |  |  |  | T45 | [9 empty] | T62 | [9 empty] | T63 |  | T71 | [14 empty] | T72
75% | T11 | [12 empty] | T15 |  |  | T41 | [26 empty] | T42 | [70 empty] | T33
50% | T61 | T14 | [67 empty] | T46 | [19 empty] | T47
25% | [114 empty] | T81
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119
Hugo
T53
[19 empty] | T43 | [18 empty] | T44 | [23 empty] | T54
T56
[70 empty] | T46 | [18 empty] | T64
100% |  | T12 | [5 empty] | T31 |  | T32 |  |  |  | T53 | [44 empty] | T44 |  |  |  | T45 | [18 empty] | T46 | [7 empty] | T47
75% | T11 | T13 |  |  | T21 | T22 | T52 | [9 empty] | T41 | [26 empty] | T42 | [25 empty] | T54 | [44 empty] | T33
50% | T61 | [80 empty] | T63 |  | T71 |  |  |  |  | T71 | [10 empty] | T72
25% | [6 empty] | T23 | [107 empty] | T81
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119
Vincent
[12 empty] | T25 | [6 empty] | T43 | [18 empty] | T44
100% |  | T51 |  |  |  |  | T23 |  | T53 | [49 empty] | T44 |  |  |  | T45 | [9 empty] | T62 | [9 empty] | T63 |  | T71 | [14 empty] | T72
75% | T11 |  |  |  | T21 | T22 | T24 | [9 empty] | T41 | [26 empty] | T42 | [70 empty] | T33
50% | T61 | [68 empty] | T46 | [19 empty] | T47
25% | [114 empty] | T81
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119
Lucas
T31
[8 empty] | T31 | [10 empty] | T43 | [18 empty] | T44 | [23 empty] | T54 | [22 empty] | T56
[7 empty] | T52 | [62 empty] | T54 | [11 empty] | T55
100% |  | T51 | [6 empty] | T53 | [49 empty] | T44 |  |  |  | T45 | [18 empty] | T56 |  |  | T71 | [14 empty] | T72
75% | T11 |  |  |  | T21 | T22 | T24 | [9 empty] | T41 | [26 empty] | T42 | [70 empty] | T33
50% | T61 | [68 empty] | T46 | [19 empty] | T47
25% | [114 empty] | T81
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119